RAG v2 — Enterprise Agentic RAG

Revize Proje Yol Haritası

Versiyon 0.1  |  2 Temmuz 2026  |  Erdal Çakıroğlu

İlgili dokümanlar: RAG_v2_Proje_Dokumani.md · rag_V2_updated.drawio

İçindekiler

# 1. Giriş ve Kapsam

Bu doküman, kurumsal on-premise Agentic RAG platformunun (RAG v2) revize edilmiş uygulama yol haritasını tanımlar. Orijinal 10 fazlı plan, Temmuz 2026 mimari değerlendirmesi sonucunda alınan kararlarla (ADR-001..010, bkz. RAG_v2_Proje_Dokumani.md) güncellenmiştir.

Revizyonun üç ana ekseni:

- Evaluation ve observability'nin FAZ 8'den FAZ 2'ye çekilmesi — tüm retrieval/model kararları golden set ölçümüyle verilir.

- GraphRAG'ın MVP'den çıkarılıp metrik tetikli opsiyonel faza (FAZ G) alınması.

- Orkestrasyonun 7 ajandan tek agentic loop'a sadeleştirilmesi; bölünme ancak ölçüm gerekçesiyle.

Süre tahminleri indikatiftir; tek geliştirici + yarı zamanlı katkı varsayımıyla verilmiştir ve faz çıkış kriterleri süreden önceliklidir.

# 2. Yol Haritası Özeti

| Faz | Odak | Durum | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZ 1 | Ingestion & Data Preparation | Revize | 3-4 hafta |
| FAZ 2 | Knowledge Storage + Observability & Evaluation Temeli | Revize | 2-3 hafta |
| FAZ 3 | Retrieval Layer | Revize | 3-4 hafta |
| FAZ 4 | Agentic Orchestration (Tek Agentic Loop) | Revize | 3-4 hafta |
| FAZ 5 | LLM Gateway & Prompt Layer | Korundu | 2-3 hafta |
| FAZ 6 | Guardrail & Security | Korundu | 2-3 hafta |
| FAZ 7 | User Interface & Admin Panel | Korundu | 3-4 hafta |
| FAZ 8 | İleri Evaluation & Sürekli İyileştirme | Revize | 2 hafta + sürekli |
| FAZ 9 | Enterprise Integration | Korundu | 4+ hafta |
| FAZ 10 | Production Hardening | Korundu | 3-4 hafta |
| FAZ G | GraphRAG (Opsiyonel, Metrik Tetikli) | Yeni (opsiyonel) | 4-6 hafta (tetiklenirse) |

MVP = FAZ 1-5 + FAZ 6'nın minimal guardrail seti. FAZ G yalnızca metrik gerekçesiyle tetiklenir.

# 3. Faz Detayları

## FAZ 1 — Ingestion & Data Preparation

Amaç: Dosya tabanlı, kalite kontrollü ingestion hattının kurulması.

Tahmini süre: 3-4 hafta

- Dosya kabul katmanı: DOCX / PDF / XLSX / TXT; tip, boyut ve duplicate/hash kontrolü

- Raw file storage: versiyonlama, checksum, file_id (mevcut core_files akışı korunur)

- Layout-aware parsing: Docling / Unstructured — tablo ve şekil çıkarımı dahil (DEĞİŞİKLİK)

- Text cleaning & normalization (v1 document_cleaning.py çekirdeği taşınır)

- Doküman içeriğinde indirect prompt injection taraması (YENİ — ADR-007)

- Chunking: paragraph/section-based, overlap ve token limit yönetimi

- Metadata enrichment: file/page/sheet/section/language/user/version alanları

- Embedding üretimi: BGE-M3, batch processing, kalite kontrolü

- pgvector yazımı: core_files, core_chunks, core_vectors

- Quality control, job management (pending/processing/failed/retry), metrik ve loglar

Kapsam değişikliği: Entity/Relationship extraction bu fazdan çıkarıldı → FAZ G (ADR-002). Şema graph-ready tasarlanır, üretim yapılmaz.

Çıkış kriteri: Örnek korpusta ≥%95 parse başarısı; chunk QC metrikleri hedef aralıkta; pipeline uçtan uca idempotent çalışıyor.

## FAZ 2 — Knowledge Storage + Observability & Evaluation Temeli

Amaç: Veri katmanının kurulması ve ölçüm altyapısının geliştirmenin ÖNÜNE alınması (ADR-004).

Tahmini süre: 2-3 hafta

- PostgreSQL + pgvector şemasının netleştirilmesi (ragintel), Redis ve object storage kurulumu

- Langfuse (self-hosted) kurulumu + OpenTelemetry tracing entegrasyonu (YENİ)

- RAGAS evaluation harness: faithfulness, context precision/recall, answer relevancy (YENİ)

- Türkçe golden QA seti v1: ≥100 soru, multi-hop ve tablo-kaynaklı örnekler dahil (YENİ)

- Embedding benchmark hazırlığı: BGE-M3 vs Qwen3-Embedding karşılaştırma düzeneği

Kapsam değişikliği: GraphDB (Apache AGE) kurulumu bu fazdan çıkarıldı → FAZ G.

Çıkış kriteri: Eval harness CI'da çalışıyor; golden set etiketlenmiş ve versiyonlanmış; tracing uçtan uca görünür.

## FAZ 3 — Retrieval Layer

Amaç: Ölçüme dayalı, hibrit retrieval katmanının kurulması.

Tahmini süre: 3-4 hafta

- Vector search (pgvector HNSW) + metadata filtreleme

- Hybrid search: tsvector/pg_search (BM25) + RRF fusion — Postgres içinde (ADR-009)

- Reranking: bge-reranker-v2-m3 (alternatif Qwen3-Reranker)

- Context builder: token bütçesi, kaynak izleme (citation span'leri)

- RBAC-aware retrieval: row-level security ile yetki filtresi sorgu anında

- Embedding modeli nihai seçimi: golden set üzerinde Türkçe benchmark (ADR-005)

- Minimal guardrail başlangıcı: grounding check taslağı (FAZ 6'da tamamlanır)

Kapsam değişikliği: Graph search tool → FAZ G.

Çıkış kriteri: Golden set üzerinde context precision ≥ 0.80; hybrid, tek başına vector'e karşı ölçülebilir iyileşme sağlıyor.

## FAZ 4 — Agentic Orchestration (Tek Agentic Loop)

Amaç: LangGraph üzerinde tek ajan + tool seti ile agentic akışın kurulması (ADR-001).

Tahmini süre: 3-4 hafta

- Tek agentic loop: plan → tool çağrısı → değerlendir → gerekirse tekrar retrieval → yanıt

- Tool seti: vector/hybrid search, document lookup, rerank, memory, audit log — MCP uyumlu tasarım (ADR-008)

- Validation: ayrı ajan değil, LangGraph node'u (grounding + citation kontrolü)

- LangGraph PostgresSaver: kalıcı checkpoint, retry, execution replay (ADR-010)

- Session memory (Redis) entegrasyonu

- İterasyon/bütçe limitleri: max tool çağrısı, token bütçesi, timeout

Kapsam değişikliği: Router/Planner/SQL/Graph ajanlarına bölünme MVP dışı; ancak ölçüm gerekçesiyle yapılır.

Çıkış kriteri: Multi-step sorular yanıtlanıyor; golden set faithfulness ≥ 0.85; agent trace'leri Langfuse'da izlenebilir.

## FAZ 5 — LLM Gateway & Prompt Layer

Amaç: Model bağımsız, üretime ölçeklenebilir LLM servis katmanı (ADR-003).

Tahmini süre: 2-3 hafta

- LiteLLM ile OpenAI-uyumlu soyutlama: Dev = Ollama, Prod = vLLM

- Model router: görev tipine göre model seçimi (yanıt / embedding / rerank)

- Prompt template manager (config-first, DB üzerinden versiyonlu)

- Token limit kontrolü ve context compression

- LLM model benchmark: Qwen3 / Llama / Mistral Türkçe karşılaştırması (golden set)

Çıkış kriteri: Motor değişimi (Ollama↔vLLM) kod değişikliği gerektirmiyor; P95 uçtan uca yanıt < 15 sn (tek kullanıcı, local LLM).

## FAZ 6 — Guardrail & Security

Amaç: Güvenlik ve doğruluk katmanlarının tamamlanması.

Tahmini süre: 2-3 hafta

- Input guardrail: prompt injection, PII/sensitive data, policy validation, permission context

- Output guardrail: grounding check, source validation, hallucination kontrolü, citation check

- PII masking — KVKK kapsam listesine göre

- Permission-scoped semantic cache: tenant + yetki bağlamı cache anahtarında (ADR-006)

- NeMo Guardrails / Llama Guard entegrasyonu (ADR-007)

- RBAC / tenant izolasyon testleri (cache sızıntısı senaryoları dahil)

Çıkış kriteri: Injection ve yetki sızıntısı test senaryoları geçiyor; yanıtların %100'ünde doğrulanabilir citation.

## FAZ 7 — User Interface & Admin Panel

Amaç: Son kullanıcı ve yönetici arayüzleri.

Tahmini süre: 3-4 hafta

- React chat UI: yanıt + kaynaklar + confidence + follow-up önerileri

- Admin panel: doküman yönetimi, pipeline parametreleri, model ayarları, prompt şablonları, istatistikler

- Kullanıcı / rol yönetimi ekranları

- Kullanıcı feedback mekanizması (yanıt değerlendirme → eval verisine akar)

Çıkış kriteri: Pilot kullanıcı grubu uçtan uca senaryoları arayüzden yürütebiliyor.

## FAZ 8 — İleri Evaluation & Sürekli İyileştirme

Amaç: Temel eval FAZ 2'ye taşındığı için bu faz ileri seviye ölçüme daralır (DEĞİŞİKLİK).

Tahmini süre: 2 hafta + sürekli

- CI eval gates: her değişiklikte golden set regresyon testi

- A/B testleri: chunking / model / prompt varyantları

- Drift izleme: retrieval kalitesi ve model davranışı

- Kullanıcı feedback döngüsünün eval setine sistematik aktarımı

Çıkış kriteri: Eval gate'ler CI'da zorunlu; haftalık kalite raporu otomatik üretiliyor.

## FAZ 9 — Enterprise Integration

Amaç: Kurumsal kaynak ve kimlik sistemlerine bağlanma.

Tahmini süre: 4+ hafta

- LDAP / Active Directory entegrasyonu

- SharePoint, Wiki, Jira/ticket konektörleri (ingestion'a yeni kaynak tipleri)

- Kurum içi API ve DB entegrasyonları (SQL/Data tool ihtiyacı burada değerlendirilir)

- Incremental / scheduled ingestion

Çıkış kriteri: En az bir kurumsal kaynak (ör. SharePoint) uçtan uca canlı besleniyor.

## FAZ 10 — Production Hardening

Amaç: Üretim dayanıklılığı ve operasyonel olgunluk.

Tahmini süre: 3-4 hafta

- Performans optimizasyonu; gerekirse pgvectorscale'e geçiş

- Semantic cache aktivasyonu (doğruluk metrikleri stabil olduktan sonra)

- Backup / disaster recovery, deployment otomasyonu, versiyonlama

- Kapasite planlama: GPU envanteri, vLLM ölçekleme, eşzamanlılık testleri

Çıkış kriteri: Yük testleri hedef SLA'ları karşılıyor; DR senaryosu test edildi.

## FAZ G — GraphRAG (Opsiyonel, Metrik Tetikli)

Amaç: Multi-hop / ilişkisel sorgular için bilgi grafiği katmanı (ADR-002).

Tahmini süre: 4-6 hafta (tetiklenirse)

- Tetik koşulu: FAZ 3-4 metrikleri multi-hop sorularda belirgin başarı açığı gösterirse başlar

- Entity / relationship extraction pipeline'ı + kalite ölçümü (ana risk: kötü entity çıkarımı)

- GraphDB seçimi: Apache AGE (küçük graf / egemenlik) vs Neo4j / Memgraph; hafif alternatif LightRAG

- Graph search tool (MCP uyumlu) ve orkestrasyona entegrasyon

- Multi-hop golden set genişletmesi ile önce/sonra karşılaştırması

Çıkış kriteri: GraphRAG'lı konfigürasyon, graph'sız baseline'ı multi-hop sorularda anlamlı şekilde geçiyor; geçemiyorsa katman devreye alınmaz.

# 4. Fazlar Arası Bağımlılıklar ve Sıralama

- FAZ 2'deki golden set + eval harness, FAZ 3-5'in tüm teknik seçimlerinin ön koşuludur — FAZ 1 ile paralel başlatılabilir.

- FAZ 3 (retrieval) tamamlanmadan FAZ 4 (agentic loop) anlamlı ölçülemez; ancak iskelet geliştirme paralel yürüyebilir.

- FAZ 5'teki LiteLLM soyutlaması FAZ 4'te taslak olarak kurulur; vLLM geçişi donanım envanteri netleşince yapılır.

- Guardrail'in minimal seti (injection taraması, grounding check) FAZ 1 ve FAZ 3-4 içinde başlar; FAZ 6 tamamlama fazıdır.

- FAZ G tetiği: FAZ 3-4 golden set sonuçlarında multi-hop soru kategorisinde başarı açığı.

- Semantic cache bilinçli olarak FAZ 10'a bırakılmıştır: önce doğruluk, sonra hız.

# 5. MVP Başarı Kriterleri

| Kriter | Hedef | Ölçüm |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness (RAGAS) | ≥ 0.85 | Golden set, her release |
| Context Precision (RAGAS) | ≥ 0.80 | Golden set, her release |
| Citation kapsamı | %100 doğrulanabilir kaynak | Output guardrail + manuel örneklem |
| P95 uçtan uca yanıt | < 15 sn (tek kullanıcı, local LLM) | Langfuse trace |
| Parse başarısı | ≥ %95 (örnek korpus) | Ingestion QC metrikleri |
| Yetki izolasyonu | 0 sızıntı | RBAC / cache test senaryoları |

# 6. Başlıca Riskler ve Azaltma

| Risk | Etki | Azaltma |
| --- | --- | --- |
| Türkçe embedding/LLM kalitesi yetersiz | Yüksek | FAZ 2-3 benchmark; LiteLLM ile model değişimi ucuz |
| Agentic loop local LLM'de yavaş | Orta | Tek loop, bütçe limitleri, context compression |
| Tablo ağırlıklı PDF parse hataları | Yüksek | Docling; QC metrikleri; sorunlu dosya karantinası |
| Cache üzerinden yetki sızıntısı | Yüksek | ADR-006; cache MVP dışı; izolasyon testleri |
| GraphRAG karmaşıklığı projeyi bloke eder | Orta | FAZ G metrik tetikli; baseline karşılaştırma şartı |
| pgvector ölçek limiti | Düşük | pgvectorscale hazır çıkış yolu (~50M vektör) |